## ATM_UTC
Task Name | Duration | Start | Finish | Predecessors | Assigned To | % Complete | Status | Comments
Modificación de interfaz | 5d | 2021-03-01 | 2021-03-05 |  | Pablo Garay, Armando Arreola | 100% | Complete | Se realizaron modificación en la interfaz ya que no nos parecía la mas adecuada
Modificación de botones | 6d | 2021-03-05 | 2021-03-12 |  | Armando Arreola, Pablo Garay | 100% | Complete
Desarrollo de funcionalidad desposito a cuenta sin tarjeta | 16d | 2021-03-12 | 2021-04-02 |  | All team | 100% | Complete | Se tuvieron diversos retos ya que nos estabamos familiarizando con Java pero se logro avanzar de manera correcta
QA: pruebas de validación de deposito a cuenta | 5d | 2021-04-02 | 2021-04-08 |  | Pablo Torres | 100% | Complete
Despliegue de código a producción | 2d | 2021-04-08 | 2021-04-09 |  | Jose Antonio Serrano | 100% | Complete
Documentación circuitos lógicos | 4d | 2021-03-16 | 2021-03-19 |  | Pablo Torres | 100% | Complete
Desarrollo de funcionalidad retiro de efectivo sin tarjeta | 6d | 2021-04-12 | 2021-04-19 |  | All team | 100% | Complete
QA: pruebas de validación de retiro a cuenta | 4d | 2021-04-19 | 2021-04-22 |  | Pablo Garay | 100% | Complete
Documentación software/hardware | 4d | 2021-04-08 | 2021-04-13 |  | Pablo Garay | 100% | Complete
Despliegue de código a producción | 2d | 2021-04-22 | 2021-04-23 |  | Armando Arreola | 100% | Complete
Creación de base de datos | 3d | 2021-04-26 | 2021-04-28 |  | Pablo Torres, Jose Antonio Serrano | 100% | Complete
Conexión de base de datos | 6d | 2021-04-28 | 2021-05-05 |  | Pablo Torres, Jose Antonio Serrano | 50% | In Progress
QA: pruebas de funcionamiento general | 3d | 2021-05-05 | 2021-05-07 |  | Armando Arreola | 0% | Not Started
Despliegue a producción | 1d | 2021-05-10 | 2021-05-10 |  | Jose Antonio Serrano | 0% | Not Started
Entrega de trabajo | 1d | 2021-05-10 | 2021-05-10 |  | All team | 0% | Not Started